บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี 2562  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ**

ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลเขาพระ

“เขาพระ  ศูนย์รวมวัฒนธรรม  สังคมพัฒนา  ถิ่นน่าอยู่  คู่คุณธรรม”

ข.  พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ  มีดังนี้

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

4. สนับสนุนพัฒนาทางการศึกษา

5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

6. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี

7. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน

8. ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์

9. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

10. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

12. บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

13. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน

14. บริการประชาชนให้เกิดความพอใจสูงสุด

ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1.3 แผนงานการพาณิชย์

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงาน

2.1 แผนงานการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2.3 แผนงานงบกลาง

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

5.1 แผนงานการเกษตร

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

แผนงาน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานการศึกษา

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาลตำบลเขาพระ

อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 25๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 256๑ | ปีที่ 2 256๒ | ปีที่ 3 25๖๓ | ปีที่ ๔ 25๖๔ | ปีที่ 5 2565 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะและชุมชน | 32 | 10,146,500 | 31 | 10,552,300 | 26 | 6,259,200 | 35 | 10,585,000 | 10 | 5,060,000 | 134 | 43,823,064 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคม | 49 | 23,608,300 | 48 | 22,132,000 | 55 | 26,076,500 | 49 | 26,169,000 | 45 | 10,990,000 | 247 | 125,725,800 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | 15 | 870,000 | 22 | 640,000 | 15 | 630,000 | 14 | 610,000 | 12 | 460,000 | 78 | 3,300,730 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 310,000 | 8 | 520,000 | 8 | 470,000 | 8 | 520,000 | 7 | 620,000 | 39 | 2,440,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 360,000 | 5 | 580,000 | 5 | 420,000 | 5 | 420,000 | 2 | 60,000 | 20 | 1,840,000 |
| 6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบ ธรรมาภิบาล | 19 | 1,325,000 | 24 | 2,665,000 | 16 | 2,115,000 | 17 | 1,570,000 | 16 | 1,370,000 | 94 | 9,045,000 |
| รวม | 125 | 36,619,800 | 139 | 37,776,800 | 123 | 35,283,200 | 128 | 39,874,000 | 92 | 18,560,000 | 612 | 186,174,594 |

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติประจำปี 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน | 39 | 21 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคม | 48 | 23 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย | 22 | 8 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 3 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 5 | 1 |
| 6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบ ธรรมาภิบาล | 24 | 15 |
| รวม | 146 | 71 |

คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 2562 | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2562 | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 28 | 10,542,300 | 17 | 7,047,800 | 60.71 | 66.85 |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 2,650,000 | 1 | 10,965 | 12.5 | 0.41 |
| ๑.3 แผนงานการพาณิชย์ | 3 | 536,000 | 3 | 506,000 | 100 | 94.40 |
| รวม | 39 | 13,616,300 | 21 | 7,564,765 | 53.85 | 55.56 |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 11 | 8,251,000 | 6 | 6,741,812 | 54.55 | 81.71 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 550,000 | 3 | 450,306 | 42.86 | 81.87 |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 5 | 13,400,000 | 4 | 13,179,400 | 80 | 98.35 |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 731,000 | 6 | 278,343 | 42.86 | 38.08 |
| ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 11 | 1,000,000 | 3 | 606,012 | 27.27 | 60.60 |
| ๒.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 100,000 | 1 | 35,000 | 100 | 35 |
| ๒.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 48 | 22,132,000 | 23 | 21,290,873 | 47.92 | 96.20 |

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 2562 | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2562 | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 13 | 270,000 | 8 | 80,730 | 61.54 | 30 |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 370,000 | - | - | - | - |
| รวม | 22 | 640,000 | 8 | 80,730 | 36.36 | 12.61 |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 400,000 | 1 | 63,773 | 33.33 | 15.94 |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 120,000 | 2 | 29,976 | 40 | 24.98 |
| รวม | 8 | 520,000 | 3 | 93,749 | 37.5 | 18.03 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 580,000 | 1 | 9,675 | 20 | 1.7 |
| รวม | 5 | 580,000 | 1 | 9,675 | 20 | 1.7 |

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ประจำปี 2562 | โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี 2562 | คิดเป็นร้อยละที่ดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | โครงการ | งบประมาณ |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18 | 2,220,000 | 10 | 886,409 | 55.56 | 39.93 |
| ๖.๒ แผนงานการศึกษา | 1 | 100,000 | 1 | 56,696 | 100 | 56.70 |
| ๖.๓ แผนงานสาธารณสุข | 1 | 150,000 | 1 | 5,004 | 100 | 3.34 |
| ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 150,000 | 2 | 71,816 | 100 | 47.88 |
| ๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 15,000 | 1 | 1,620 | 100 | 10.8 |
| 6.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 30,000 | - | - | - | - |
| รวม | 24 | 2,665,000 | 15 | 1,021,545 | 62.5 | 38.33 |
| รวมทั้งหมด | 146 | 40,153,300 | 71 | 30,061,337 | 48.63 | 74.87 |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน นายสมบุญ เอก ถึง บ้านนางวันดี พราหมณ์ชู | 315,000 | หมู่ที่ 7 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม นางอุสาห์ สมทรัพย์ | 281,000 | หมู่ที่ 7 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๑ | ------- | ------- | ------- |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๔ | ------- | ------- | ------- |
| ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ | ------- | ------- | ------- |
| ๖ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ในชุมชน หมู่ที่ ๙ | 282,800 | หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 1+156 ถึง กม.ที่ 1+319) | 405,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นหว้า ถึง สวนปาล์ม นายลาภ หนูเพชร | 286,000 | หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ ถึง บ้านนายกุศล เพชรชนะ | 212,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายมนัส สุกใส ถึง คลองฉลอง | 197,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+928 ถึง กม.ที่ 1+152) | 456,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+969 ถึง กม.ที่ 1+156) | 462,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่ 0+808) | 465,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนนคสล.สายนายยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี คงศักดิ์ | 199,000 | หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+180 ถึง กม.ที่ 0+400) | - | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) | - | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 17 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+699 ถึง กม.ที่ 0+969) | - | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 18 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0009 สายหนองบัว 1/2 (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+270) | - | หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 19 | ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 8 – 0001 สายเขาพระ - โรงรมยาง | 1,190,000 | หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 20 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเลียบ ยับ จากถนนคสล.เดิม ม.๒ ถึง ม.๙ | 476,000 | หมู่ที่ 2 , 9 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ก่อสร้างถนนคสล.สายคลองฉลอง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนนคสล.เดิม) | 478,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 22 | ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายวงษ์ศักดิ์ กรายแก้ว เริ่มจากถนนคสล.เดิม ถึง ถนนสายคลองฉลอง | 476,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านปากระแนะ | 476,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร เริ่มจากถนนคสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางทางขึ้นวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) | 391,000 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 10,965 | หมู่ที่ 1 – 12 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 | 190,000 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. ชุมชนหลังรร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | - | หมู่ที่ 3 ต.เขาพระ | กองช่าง |
| 3 | ปรับปรุงระบบท่อเมนพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ | 316,000 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ทั้งสองด้าน (อาคารทรงงาน) | 20,800 | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) | สำนักปลัด |
| 2 | ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและมุ้งลวดหน้าต่างของอาคารศพด.เด็กเล็ก | 76,720 | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) และศพด.บ้านทุ่งร่อน | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | 1,124,060 | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 4 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 1,539,681.74 | ศพด.และโรงเรียนในเขตต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 5 | อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | 3,952,000 | รร.วัดหน้าเขา รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 28,550 | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

2.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | 92,326 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน -ค่าสำรวจข้อมูล จัดซื้อวัคซีน ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 117,980 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 3 โครงการ | 240,000 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๓  แผนงาน งบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,705,500 บาท -เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,132,800 | 12,838,300 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 96,000 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย | 74,900 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 170,200 | หมู่ที่ 1 - 12 | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “เขาพระคัพ” | 56,010 | รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖2 | 78,423 | รร.วัดหน้าเขา , รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | ------ | ------ | ------ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน | 34,910 | วัดห้วยโก (ห้วยตรีด) หมู่ที่ 11 | สำนักปลัด |
| 5 | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ | 40,000 | จ.นครศรีธรรมราช | ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน |
| 6 | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 6,000 | จ.นครศรีธรรมราช | ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน |
| 7 | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดงานรัฐพิธี | ------ | ------ | ------ |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ 1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นเงิน 7,000 บาท 2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน 7,000 บาท 3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน 7,000 บาท 4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน 7,000 บาท 5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นเงิน 7,000 บาท 6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๗ , ๑๐ และ ๑๑ (หมู่ละ ๗,๐๐๐ บาท) ตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่งานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ ประจำปี ๒๕๖2 28,000 บาท | 63,000 | ที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว ม.๒ ศาลาประชุม ม.๔ ศาลาประชุม ม.๕ ศาลาประชุม ม.๖ ศาลาประชุม ม.๗ บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ ม.๑ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ | ------ | วัดต่างๆ ในต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดงานรัฐพิธี หรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ -จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เป็นเงิน 49,925 บาท -จัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 476,612 บาท -จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นเงิน 46,000 -จัดงานวันปิยมหาราช เป็นเงิน 1,000 บาท | 583,537 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ ต.เขาพระ รร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |
| 2 | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 3,540 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว | ------ | ------ | ------ |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 18,935 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.6  แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | จัดซื้อถังขยะ | 35,000 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |

๒.7  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.๑  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 21,180 | หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 2 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 9,700 | หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 3 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 6,350 | หมู่ที่ 3 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 4 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 12,000 | หมู่ที่ 4 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 5 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 6,000 | หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 6 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 16,000 | หมู่ที่ 7 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 7 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 7,500 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 8 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 2,000 | หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ------ | ------ | ------ |

3.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 14,400 | บริเวณหน้าสนง. ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเยาวชนอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ------- | ------- | ------- |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9,750 | หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ------- | ------- | ------- |
| 5 | โครงการวฝึกทบทวนสมาชิกอปพร. | ------- | ------- | ------- |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันเดินวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว | ------ | ------ | ------ |
| 2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | 63,773 | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | สำนักปลัด |

4.๒  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562 การทำผ้ามัดย้อม | 19,976 | หมู่ที่ 11 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ----- | ------ | ------ |
| 3 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | 10,000 | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 9,675 | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 | ----- | ------ | ------ |
| ๒ | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ----- | ------ | ------ |
| 3 | โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ----- | ------ | ------ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 246,238 | ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม | สำนักปลัด |
| 5 | จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ | ----- | ------ | ------ |
| 6 | จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสำนักงาน | 102,968 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,936 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 8 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว | 54,574 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 9 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมติดตั้งหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและพัสดุของเทศบาล | 3,025 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 69,630 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 11 | บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 126,474 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |
| 12 | จ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ | ----- | ------ | ------ |
| 13 | อุดหนุนทต.พิปูน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2 | ๒๕,๐๐๐ | สนง.ท้องถิ่นอ.พิปูน | ทต.พิปูน |
| 14 | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลในรูปแบบปฏิทินและรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖1 | ๘๓,๗๒๘ | - หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ต.เขาพระ - บริเวณด้านหน้าสนง. ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ----- | ------ | ------ |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 169,836 | ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม | กองคลัง |

6.๒  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 56,696 | ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม | กองคลัง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑ – 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๓  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยากำจัดยุงลาย ฯลฯ | 5,004 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | สำนักปลัด |

6.๔  แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ | 33,520 | ตำบลเขาพระ | กองช่าง |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 38,296 | ณ สถานที่ประชุม/ฝึกอบรม | กองช่าง |

6.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1,620 | หมู่ที่ 1-12 ต.เขาพระ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 256๑ – 25๖5) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.6  แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ------- | ------- | ------- |

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) กับโครงการที่ได้ดำเนินการจริง

ตามปีงบประมาณที่เบิกจ่าย (พ.ศ. ๒๕62) โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  มีจำนวน  219 โครงการ

ดำเนินการ  48  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.91

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.256๑ – 2563  มีจำนวน ๒๒๖ โครงการ

ดำเนินการ  ๓๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.93

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 – 256๔  มีจำนวน 146 โครงการ

ดำเนินการ  71  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48.63

แบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สรุปผล

(๑) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนรวมจำนวน 146 โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจำนวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.63

(๒) ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน (ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่๓) โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social sciences) ดังนี้

- การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุการศึกษาและอาชีพใช้การวิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม (ส่วนที่๒) และใช้การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในแต่ละยุทธศาสตร์ (ส่วนที่๓) ใช้การวิเคราะห์      หาคะแนนเฉลี่ยแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยคือ

๐.๐๐ – ๑.๐๐  คะแนน หมายถึงควรปรับปรุง

๑.๐๑ – ๒.๐๐  คะแนน หมายถึง พอใช้

๒.๐๑ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึง ปานกลาง

๓.๐๑ – ๔.๐๐	คะแนน หมายถึง ดี

๔.๐๑ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง  ดีมาก

ส่วนที่ ๒  : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่๓  : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

ส่วนที่๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

| เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 54 | 54.0๐ |
| หญิง | 46 | 46.0๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐0 |

จากตารางที่ ๑  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ

46.0๐ และเป็นเพศชาย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.๐๐

ตารางที่ ๒  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

| อายุ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี | 13 | 13.00 |
| ๒๑ – ๔๐ ปี | 28 | 28.๐๐ |
| ๔๑ – ๖๐ ปี | 36 | 36.๐๐ |
| ๖๑ ปีขึ้นไป | 23 | 23.00 |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐ |

จากตารางที่ ๒  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ๔๑ – ๖๐ ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.๐๐  รองลงมาอายุ ๒๑ – ๔๐ ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.๐๐ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.๐๐ และอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ประถมศึกษา | 41 | 41.00 |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 29 | 29.๐๐ |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 14 | 14.00 |
| ปริญญาตรี | 13 | 13.00 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 3 | 3.00 |
| อื่น ๆ | 0 | 0 |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |

จากตารางที่ ๓  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.๐๐ รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.๐๐ ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.๐๐ ระดับปริญญาตรีจำนวน ๑3 คน คิดเป็นร้อยละ ๑3.๐๐ และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔  : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

| อายุ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| เกษตรกรรม | 51 | 51.๐๐ |
| รับจ้างทั่วไป | 12 | 12.๐๐ |
| รับราชการ | 7 | 7.๐๐ |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 8 | 8.๐๐ |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 18 | ๑8.๐๐ |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4 | 4.๐๐ |
| อื่น ๆ | - | - |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐0 |

จากตารางที่ ๔  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.๐๐  รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑8 คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.๐๐ อาชีพรับจ้างทั่วไปจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.๐๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.๐๐ อาชีพรับราชการ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.๐๐  และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ

แบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบสอบถามเป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลเขาพระ  .

ส่วนที่ ๒ :  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖2

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน | 39 | 21 | 53.85 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและด้านสังคม | 48 | 23 | 47.92 |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ รักษาความสงบเรียบร้อย | 22 | 8 | 36.36 |
| 4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 8 | 3 | 37.5 |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1 | 20 |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล | 24 | 15 | 62.5 |
| รวม | 146 | 71 | 48.63 |

ส่วนที่ ๓ :  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒562

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๒.77 | ปานกลาง |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 2.90 | ปานกลาง |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 2.77 | ปานกลาง |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.90 | ปานกลาง |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.54 | ปานกลาง |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.90 | ปานกลาง |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.84 | ปานกลาง |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.83 | ปานกลาง |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 2.95 | ปานกลาง |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.04 | ดี |
| ภาพรวม | 2.84 | ปานกลาง |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 95% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง    ( X = ๒.๘๔ )

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน (ด้านการคมนาคมขนส่ง, ไฟฟ้า ,ประปา)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.98 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.84 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.94 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.93 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.96 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.26 | ดีมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.14 | ดีมาก |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 4.14 | ดีมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.10 | ดีมาก |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4.08 | ดีมาก |
| ภาพรวม | ๓.๖๓ | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ               ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชนภาพรวม (ด้านการคมนาคมขนส่ง , ไฟฟ้า , ประปา)    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = ๓.๖๓ )

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน (ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ – สวนสุขภาพ)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.69 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.72 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.62 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.69 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.69 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.93 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.03 | ดีมาก |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.93 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.48 | ดี |
| ภาพรวม | 3.77 | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   ( X = ๓.77 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 2.67 | ปานกลาง |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 2.75 | ปานกลาง |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3 | ปานกลาง |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.06 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3 | ปานกลาง |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.14 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 3.67 | ดี |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.03 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.03 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.10 | ดี |
| ภาพรวม | 3.๐๔ | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ

ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 3.๐๔ )

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (สังคมสงเคราะห์)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.52 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.62 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.67 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.72 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.52 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.67 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 3.57 | ดี |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.7 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.75 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.6 | ดี |
| ภาพรวม | ๓.๖๓ | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านสังคมสงเคราะห์)  มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมาก  ( X = ๓.๖๓ )

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคน และสังคม (ด้านสาธารณสุข)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.80 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.96 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.96 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.93 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.2 | ดีมาก |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.2 | ดีมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.06 | ดีมาก |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 4.03 | ดีมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.1 | ดีมาก |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 | ดี |
| ภาพรวม | 4.02 | ดีมาก |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมภาพรวม (ด้านสาธารณสุข) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ( X = ๔.๐๒ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๑.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.87 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.08 | ดีมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.05 | ดีมาก |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.04 | ดีมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.19 | ดีมาก |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 4.06 | ดีมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.05 | ดีมาก |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4.13 | ดีมาก |
| ภาพรวม | 3.74 | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยภาพรวม (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ( X = 3.๗๔  )

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ด้านการส่งเสริมอาชีพ)

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.63 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.65 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.51 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.57 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.71 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.73 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 3.85 | ดี |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.75 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.81 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.41 | ดี |
| ภาพรวม | ๓.๖๖ | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจภาพรวม (การส่งเสริมอาชีพ)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี     ( X = ๓.๖๖ )

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.61 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.58 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.95 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.43 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.77 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.33 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 3.32 | ดี |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.44 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.57 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.60 | ดี |
| ภาพรวม | 3.56 | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ                ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X =  ๓.56 )

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

๑.) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | X | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 3.57 | ดี |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 3.44 | ดี |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 3.33 | ดี |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 3.41 | ดี |
| ๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.34 | ดี |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 3.66 | ดี |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 3.74 | ดี |
| ๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.68 | ดี |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 3.79 | ดี |
| ๑๐. สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆของโครงการ/กิจกรรม สามารถใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ | 3.66 | ดี |
| ภาพรวม | 3.56 | ดี |

(ค่าความพึงพอใจที่ประเมินได้อยู่ในระดับความเชื่อมั่น 90% ตามหลักสถิติ)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระ               ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = ๓.๕6 )

ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕62 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระทั้งในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

๑.๑ ควรจัดสรรงบประมาณโครงการตามลำดับความสำคัญและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล

๑.๒ ควรมีการปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าส่องทาง ในบริเวณที่สาธารณะหรือทางสัญจร

๑.๓ ควรมีมาตรการในการควบคุมปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยรวมทั้งการทิ้งขยะ และการกำจัดขยะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนควรส่งเสริมการทำโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลตำบล      เขาพระ

๒.๒ ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น การจัดสรรงบประมาณให้แก่วัด/หมู่บ้าน, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนฯ

๒.๓ ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมึกิจกรรมการเรียนการสอนในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ ควรส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลเขาพระ

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน อปพร. ของตำบลเขาพระ

๕.๒ ควรมีการวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๔.๒ เทศบาลตำบลเขาพระควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเขาพระอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมภิบาล

๖.๑ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

# Text boxes

2562-2564

2561-2563

2560-2562