**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่จะให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3

2. เพื่อทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนงาน / โครงการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาพระ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาพระ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

**2. การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**สรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**-** หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนฯ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

-3-

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน องค์กรใด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ

2. แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผล ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด

4. แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

5. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน

6. การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบ ผด.๐๑

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖3) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 1,929,200 | 5 | 50 | 1,019,200 | 52.83 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 2,650,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| 1.3 แผนงานการพาณิชย์ | 4 | 480,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | **22** | **5,059,200** | **5** | **22.73** | **1,019,200** | **20.15** |  |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖3) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 12 | 8,274,000 | 4 | 33.33 | 7,499,930 | 90.64 | สำนักปลัดฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 540,000 | 3 | 50 | 352,000 | 65.19 | สำนักปลัดฯ |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 5 | 14,860,000 | 4 | 80 | 14,639,880 | 98.52 | สำนักปลัดฯ |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 16 | 770,000 | 8 | 50 | 280,000 | 36.36 | สำนักปลัดฯ |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 745,000 | 5 | 41.67 | 275,000 | 36.91 | สำนักปลัดฯ |
| 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 200,000 | 1 | 50 | 50,000 | 25 | กองช่าง |
| 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 687,500 | 2 | 100 | 687,500 | 100 | กองช่าง |
| **รวม** | **55** | **26,076,500** | **27** | **49.09** | **23,784,310** | **91.21** |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖3) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 270,000 | 1 | 16.67 | 20,000 | 7.14 | สำนักปลัดฯ |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 360,000 | 3 | 33.33 | 55,000 | 15.28 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **15** | **630,000** | **4** | **26.67** | **75,000** | **11.90** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 350,000 | 1 | 33.33 | 110,000 | 31.43 | สำนักปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 120,000 | 3 | 60 | 40,000 | 33.33 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **8** | **470,000** | **4** | **50** | **150,000** | **31.91** |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖3) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 420,000 | 2 | 40 | 30,000 | 7.14 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **5** | **420,000** | **2** | **40** | **30,000** | 7.14 |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12 | 1,820,000 | 7 | 58.33 | 1,032,000 | 56.70 | สำนักปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 100,000 | 1 | 100 | 50,000 | 50 | สำนักปลัดฯ |
| 6.3 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 150,000 | 1 | 100 | 60,000 | 40 | กองช่าง |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 15,000 | 1 | 100 | 15,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 30,000 | 1 | 100 | 5,000 | 16.67 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **16** | **2,115,000** | **11** | **68.75** | **1,162,000** | 54.94 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **121** | **34,770,700** | **53** | **43.80** | **26,220,510** | **75.41** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.๐๒

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 18๐ ม. | 297,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสาย 4189 (บริเวณคลองร่อน) | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ยาว 12 ม. | 208,200 | หมู่ที่ 3,12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนนจากถนนคสล.เดิม ถึง วันหินแตก (สวนยางนายชัยยันต์ พรหมศิลป์) | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.  ยาว 730 ม. | 356,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นางวันดี พราหมณ์ชู ถึง สวนยาง นายกูล ว่อง | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.  ยาว 320 ม. | 148,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) | ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 10,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **1,019,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | -------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.3 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | -------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ | 1,167,230 | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตต.เขาพระ | 2,230,700 | ศพด.และรร.ใน ต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | 4,052,000 | -รร.จุฬาภรณ์พัฒนา 2  -รร.วัดหน้าเขา | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **7,499,930** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | 25,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน | ดำเนินการสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 87,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ) | ๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **352,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๓ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ | ๑) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ๒) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | 11,928,000  2,304,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 108,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ  สาธารณภัย | ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ผู้ประสบสาธารณภัย | 124,880 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 175,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **14,639,880** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | 60,000 | ทต.เขาพระ/สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | รร.จุฬาภรณ์ฯ  รร.วัดหน้าเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 5,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดงานประเพณีท้องถิ่นตำบล เขาพระ | จัดงานประเพณีของตำบลเขาพระ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบฯลฯ | 5,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน | 35,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | งานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ | 20,000 | - | ที่ทำการอำเภอพิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | - | ที่ทำการปกครอง  อ.พิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ  - งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ ๒ จำนวน 7,000 บาท  - งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๐, ๔, ๕, ๖, ๗ หมู่บ้านละ 7,000 บาท  - งานตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อ.พิปูน หมู่ที่ ๑ ,๗, ๑๐ , ๑๑ หมู่บ้านละ 7,000 บาท | 70,000 | หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑ | คณะกรรม การหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **8 โครงการ** |  | **280,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | จัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ | ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงษ์ | 200,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมสักการะ ร.5 และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ | 5,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา บทบาทสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **275,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**2.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ดำเนินการจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางที่กำหนด | 50,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านทุ่งร่อน | ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารตามแบบแปลนของทต.เขาพระ | 82,000 | ศพด.บ้านทุ่งร่อน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) | ก่อสร้างรั้วรอบศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) ตามแบบแปลนของทต.เขาพระ | 605,500 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **687,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๑5,๐๐๐ | บริเวณด้านหน้าสนง.ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ | จัดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **55,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | 110,000 | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **110,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบล เขาพระ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ | 20,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาพระ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ต.เขาพระ | 10,000 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯลฯ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมอนรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 250,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ | 2,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระ | 550,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล | ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ  สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 120,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **7 โครงการ** |  | **1,032,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๓ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ------ | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 6๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **60,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลสำหรับ จัดทำแผน ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อประชุม อบรม ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถังๆ ละ 6,400 บาท | 25,600 | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **๒5,6๐๐** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

2. ประเภทครุภัณฑ์

๒.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จัดซื้อผ้าม่านกันแดด จำนวน 1 ชุด | 50,000 | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงานและอาคารหลังใหม่) | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 รายการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง | 700 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 รายการ** |  | **700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖2** | | | **พ.ศ. 25๖3** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง | 50,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 รายการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |