**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่จะให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4

2. เพื่อทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนงาน / โครงการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาพระ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาพระ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

**2. การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**สรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**-** หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนฯ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

-3-

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน องค์กรใด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ

2. แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผล ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด

4. แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

5. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน

6. การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบ ผด.๐๑

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖4) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 28 | 9,068,900 | 5 | 17.85 | 2,550,900 | 28.12 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 9 | 2,735,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| 1.3 แผนงานการพาณิชย์ | 4 | 581,000 | 2 | 50.00 | 511,000 | 87.95 | กองช่าง |
| **รวม** | **41** | **12,384,900** | **7** | **17.07** | **3,061,900** | **24.72** |  |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖4) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 8,189,000 | 6 | 60.00 | 7,502,992 | 91.62 | สำนักปลัดฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 520,000 | 3 | 50.00 | 355,000 | 68.26 | สำนักปลัดฯ |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 5 | 15,860,000 | 5 | 100.00 | 15,054,536 | 94.92 | สำนักปลัดฯ |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 650,000 | 14 | 100.00 | 320,000 | 49.23 | สำนักปลัดฯ |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 650,000 | 2 | 16.66 | 20,000 | 3.07 | สำนักปลัดฯ |
| 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 200,000 | 1 | 50.00 | 50,000 | 25.00 | กองช่าง |
| 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 181,000 | 1 | 50.00 | 81,000 | 44.75 | กองช่าง |
| **รวม** | **50** | **26,250,000** | **32** | **64.00** | **23,383,528** | **89.08** |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖4) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 250,000 | 1 | 33.33 | 20,000 | 8.00 | สำนักปลัดฯ |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10 | 510,000 | 4 | 40.00 | 202,000 | 39.60 | สำนักปลัดฯ |
| **รวม** | **15** | **760,000** | **5** | **33.33** | **222,000** | **29.21** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 300,000 | 2 | 66.66 | 210,000 | 70.00 | สำนักปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 200,000 | 2 | 40.00 | 20,000 | 10.00 | สำนักปลัดฯ |
| 4.3 แผนงานการเกษตร | 1 | 20,000 | 1 | 100.00 | 10,000 | 50.00 | สำนักปลัดฯ |
| 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | **9** | **520,000** | **5** | **55.55** | **240,000** | **46.15** |  |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.๐๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖4) | | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 120,000 | 2 | 50 | 30,000 | 25.00 | สำนักปลัดฯ |
| 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 300,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | **5** | **420,000** | **2** | **40** | **30,000** | **7.14** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 1,270,000 | 6 | 54.54 | 1,130,000 | 88.97 | สำนักปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 100,000 | 1 | 100 | 50,000 | 50.00 | สำนักปลัดฯ |
| 6.3 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 150,000 | 1 | 100 | 60,000 | 40 | กองช่าง |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 20,000 | 1 | 100 | 15,000 | 75 | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 30,000 | 1 | 100 | 5,000 | 16.66 | สำนักปลัด |
| 6.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 300,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | **17** | **1,570,000** | **10** | **58.82** | **1,255,000** | **79.93** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **137** | **41,904,900** | **61** | **44.52** | **28,192,428** | **67.27** |  |

แบบ ผด.๐๑

**ส่วนที่ 2**

แบบ ผด.๐๒

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึง ที่ดิน นายสุเชาว์ ปรีชา | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 6๐ ม. | 97,900 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยอยู่เย็น ช่วงที่ 2 (เริ่มจากถนนสายซอยอยู่เย็นช่วงที่ 1 ถึง ถนนสายห้วยโกเหนือ) | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 113 ม. | 220,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลัง ศูนย์ประชุม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. | 494,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนนจากถนนคสล.เดิมสายสวนปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ ถึง ถนนคสล.สายคลองฉลอง | บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 3 ม.  ยาว 956 ม. | 477,000 | หมู่ที่ 1,7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 8-0006 สายโคกทราย (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+694) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ปรับปรุงถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 694 เมตร | 1,262,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **2,550,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | -------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน**

**1.3 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน | ดำเนินการปรับปรุงระบบกรองเดิมโดยการติดตั้งกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรอง รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด | 250,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน | ดำเนินการปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้านโดยทำการรื้อหัวกรองและวัสดุกรองภายในถังเดิมออกพร้อมทำความสะอาดเชื่อมหอถังเก็บน้ำ (ระหว่างถัง) และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรอง รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด | 261,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **511,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพร**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ เช่น ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา , ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ | 1,159,500 | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตต.เขาพระ | 2,222,792 | ศพด.และ รร.ใน ต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๔ | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | 1,160,000 | รร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหน้าเขา | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | 2,880,000 | รร.วัดหน้าเขา | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6 โครงการ** |  | **7,502,992** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปริมาณขยะมูลฝอย | 25,000 | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 90,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ) | ๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (งบประมาณจากสนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยให้กับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดนัด ฯลฯ | 399,720 | หมู่ที่ 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **754,720** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๓ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,183,600 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับ คนพิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,416,800 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ  สาธารณภัย | ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ผู้ประสบสาธารณภัย | 159,136 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 175,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **15,054,536** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | 100,000 | ทต.เขาพระ/สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | รร.จุฬาภรณ์ฯ  รร.วัดหน้าเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 5,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดงานประเพณีท้องถิ่นตำบล เขาพระ | จัดงานประเพณีของตำบลเขาพระ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบฯลฯ | 5,000 | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน | 35,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | งานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรม งานประเพณีเดือนสิบ | 20,000 | - | ที่ทำการอำเภอพิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | - | ที่ทำการปกครอง  อ.พิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | อุดหนุนคกก.หมู่บ้านหมู่ที่ 2 จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 7,000 | หมู่ที่ 2 | คณะกรรม การหมู่บ้าน  หมู่ที่2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 9 | งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 7,000 | หมู่ที่ 10 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 7,000 | หมู่ที่ 4 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 7,000 | หมู่ที่ 5 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 7,000 | หมู่ที่ 6 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 13 | งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 7,000 | หมู่ที่ 7 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 , 7 , 10 และหมู่ที่ 11 จัดโครงการตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการ  เข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | 28,000 | ลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่ 1 | คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7,10 และหมู่ที่ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **14 โครงการ** |  | **320,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | วันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมสักการะ ร.5 และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ | 5,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา บทบาทสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**2.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ดำเนินการจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางที่กำหนด | 50,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม**

**2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม เช่น ทาสีอาคาร ทาสีรั้ว ติดตั้งผ้าม่านกันแดด ฯลฯ | 81,000 | ศพด.บ้านทุ่งร่อน | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **81,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๑2,๐๐๐ | บริเวณด้านหน้าสนง.  ทต.เขาพระ | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน | จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตรทบทวน | 150,000 | - | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล  เขาพระ | จัดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๓. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **202,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | 110,000 | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง | จัดแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง | 100,000 | บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระตามแบบที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด | 936,000 | บริเวณภูเขาพระ หมู่ที่ 1 | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **1,146,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบล เขาพระ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ | 10,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาพระ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ต.เขาพระ | 10,000 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๔. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**๔.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ------ | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯลฯ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมอนรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

**๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ------ | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 200,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ | 5,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระ | 700,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล | ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ  สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 120,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6 โครงการ** |  | **1,130,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๓ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ------ | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 6๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **60,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | โครงการเสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลสำหรับ จัดทำแผน ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่  ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อประชุม อบรม ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล**

**๖.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ---- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | รอกสลิงไฟฟ้า | จัดซื้อรอกสลิงไฟฟ้า รายละเอียดตามมาตรฐานราคาท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช/ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ | 20,000 | ต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา | จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์/ตามท้องตลาด ฯลฯ | 24,500 | ต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 รายการ** |  | **24,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า | จัดซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์/ตามท้องตลาด ฯลฯ | 76,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า | จัดซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์/ตามท้องตลาด ฯลฯ | 43,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 รายการ** |  | **119,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | ชุดเครื่องขยายเสียง | จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์/ตามท้องตลาด ฯลฯ | 51,840 | ศพด.ในสังกัด ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฯลฯ | 54,000 | ศพด.ในสังกัด ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2 รายการ** |  | **105,840** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4**

**เทศบาลตำบลเขาพระ**

5. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. 25๖3** | | | **พ.ศ. 25๖4** | | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ ตามมาตรฐานของท้องตลาด ฯลฯ | 700 | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1 รายการ** |  | **700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |