บทนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลเขาพระ

“เขาพระ  ศูนย์รวมวัฒนธรรม  สังคมพัฒนา  ถิ่นน่าอยู่  คู่คุณธรรม”

ข.  พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ  มีดังนี้

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

4. สนับสนุนพัฒนาทางการศึกษา

5. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

6. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี

7. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน

8. ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์

9. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

10. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

12. บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

13. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน

14. บริการประชาชนให้เกิดความพอใจสูงสุด

ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

แผนงาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1.3 แผนงานการพาณิชย์

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แผนงาน

2.1 แผนงานการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2.3 แผนงานงบกลาง

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.3 แผนงานการเกษตร

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

5.1 แผนงานการเกษตร

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

แผนงาน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ แผนงานการศึกษา

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.8-0011 บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ 3 ต.เขาพระ | 1,266,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | / | - | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.8-0009 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ | 1,275,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | / | - | - | - | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.8-0012 บ้านหน้าเขา และ บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาพระ | 2,645,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | / | - | - | - | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสาย 4189 (บริเวณคลองร่อน) หมู่ที่ 3,12 ต.เขาพระ | 293,400 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 5 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 50,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวาสนา (หมู่ที่ 6) | 483,000 (เทศบัญญัติ) |  |  | / |  | - | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอาวุธ (เริ่มจากถนนคอนกรีตสายห้วยปน ถึง บ้าน นายอุกริช วงศ์พิพันธ์) หมู่ที่ 7 | 253,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหม่ หมู่ที่ 10 | 482,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยค่างนอน พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 12 | 452,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสายคลองโสน (บริเวณห้วยต้นเรียน) หมู่ที่ 4 | 223,200 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสายเขาพระ - โรงรมยาง (บริเวณพรุชิง) หมู่ที่ 12 | 223,200 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
|  | รวม 11 โครงการ |  | - | 3 โครงการ | 8 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านหนองบัว (สามแยกบ้านนางจิ้น เดโช) (หมู่ที่ 2) | 35,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ฉวาง |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเคหะ และชุมชน

1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 35,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียนในเขต ต.เขาพระ | 2,352,373 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 562,098.30 | งานการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | งานการศึกษา |
| 4 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 1,218,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 579,600 | งานการศึกษา |
| 5 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหน้าเขา | 3,045,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 1,497,300 | งานการศึกษา |
|  | รวม 5 โครงการ |  | - | 3 โครงการ | 1 โครงการ | 1 โครงการ | 2,638,998.30 |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.2  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | 25,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานสาธารณสุข |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | 102,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานสาธารณสุข |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | อุดหนุนคกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 |
| 4 | โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด | 30,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานสาธารณสุข |
|  | รวม 4 โครงการ |  | - | - | 4 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๓  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | 12,162,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 5,636,000 | งานพัฒนาชุมชน |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ | 2,232,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 1,104,800 | งานพัฒนาชุมชน |
| 3 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 120,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 45,000 | งานพัฒนาชุมชน |
| 4 | โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย | 215,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 188,475 | งานป้องกันฯ |
| 5 | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 175,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - |  | 175,000 | งานพัฒนาชุมชน |
|  | รวม 5 โครงการ |  | - | 5 โครงการ | - | - | 7,149,275 |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “เขาพระคัพ” | 100,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖5 | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | งานการศึกษา |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 5,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา , วันสงกรานต์ , วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน | 35,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุนอำเภอพิปูน |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 7 | โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุนอำเภอพิปูน |
| 8 | โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ 2 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 |
| 9 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 10 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 |
| 10 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 4 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 11 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 5 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 |
| 12 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 6 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 |
| 13 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 | 7,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุน คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 |
| 14 | โครงการตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่งานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่ ประจำปี ๒๕๖5 | 28,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | อุดหนุนคกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๗ , ๑๐ ๑๑ |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 15 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระบกและนมัสการ พระใหญ่ อำเภอพิปูน | 30,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | งานการศึกษา |
|  | รวม 15 โครงการ |  | - | - | 4 โครงการ | 11 โครงการ | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 5,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | - | / | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี และครอบครัว | 15,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานพัฒนาชุมชน |
|  | รวม 2 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | 1 โครงการ | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.6  แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๒.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.8  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 25,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 25,000 | อุดหนุน ทต.พิปูน |
| 2 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานพัฒนาชุมชน |
|  | รวม 2 โครงการ |  | - | 1 โครงการ | 1 โครงการ | - | 25,000 |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานป้องกันฯ |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 12,000 (เทศบัญญัติ) | / | - | - | - | 3,970 | งานป้องกันฯ |
| 2 | โครงการเยาวชนอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานป้องกันฯ |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานป้องกันฯ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 150,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานป้องกันฯ |
|  | รวม 4 โครงการ |  | 1 โครงการ | - | 3 โครงการ | - | 3,970 |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริม การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง | 30,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.๒  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 15,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานพัฒนาชุมชน |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานพัฒนาชุมชน |
|  | รวม 2 โครงการ |  | - | - | 2 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3 แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานพัฒนาชุมชน |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

4.4  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ | 1,151,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | / | - | - | - | งานการศึกษา |
|  | จำนวน 1 โครงการ |  | - | 1 โครงการ | - | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |
|  | รวม 2 โครงการ |  | - | - | 2 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | 100,000 (เทศบัญญัติ) | / | - | - | - | 83,728 | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 17,944 | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000 (เทศบัญญัติ) | - | / | - | - | 9,645 | กองคลัง |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 1 โครงการ | 2 โครงการ | - | - | 111,317 |  |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.๒  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 5,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
|  | รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1 โครงการ | - | - |  |

6.3  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.4  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

6.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑– 25๖5) ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ชั้นอลูมิเนียมวางจาน (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) | 1,490 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | งานการศึกษา |
| 2 | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) | 20,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 3 | เทปวัดระยะล้อเลื่อน (ครุภัณฑ์สำรวจ) | 10,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 4 | ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 35,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 5 | ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 100,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
| 6 | ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 57,000 (เทศบัญญัติ) | - | - | / | - | - | กองช่าง |
|  | รวม 6 โครงการ |  | - | - | 6 รายการ | - | - |  |

ภาคผนวก