ส่วนที่ 1

บทนำ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่จะให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3

2.  เพื่อทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากขึ้น

3.  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนงาน / โครงการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาพระ  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาพระ  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2.  การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

สรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

-3-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน  องค์กรใด  เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ  จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ

2.  แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผล  ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3.  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที  เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด

4.  แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

5.  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ  ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน

6.  การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบ ผด.๐๑

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖3) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 1,929,200 | 5 | 50 | 1,019,200 | 52.83 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 2,650,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| 1.3 แผนงานการพาณิชย์ | 4 | 480,000 | - | - | - | - | กองช่าง |
| รวม | 22 | 5,059,200 | 5 | 22.73 | 1,019,200 | 20.15 |  |

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖3) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 12 | 8,274,000 | 4 | 33.33 | 7,499,930 | 90.64 | สำนักปลัดฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 540,000 | 3 | 50 | 352,000 | 65.19 | สำนักปลัดฯ |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 5 | 14,860,000 | 4 | 80 | 14,639,880 | 98.52 | สำนักปลัดฯ |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 16 | 770,000 | 8 | 50 | 280,000 | 36.36 | สำนักปลัดฯ |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 745,000 | 5 | 41.67 | 275,000 | 36.91 | สำนักปลัดฯ |
| 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 200,000 | 1 | 50 | 50,000 | 25 | กองช่าง |
| 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 687,500 | 2 | 100 | 687,500 | 100 | กองช่าง |
| รวม | 55 | 26,076,500 | 27 | 49.09 | 23,784,310 | 91.21 |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖3) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 270,000 | 1 | 16.67 | 20,000 | 7.14 | สำนักปลัดฯ |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 360,000 | 3 | 33.33 | 55,000 | 15.28 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 15 | 630,000 | 4 | 26.67 | 75,000 | 11.90 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 350,000 | 1 | 33.33 | 110,000 | 31.43 | สำนักปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 120,000 | 3 | 60 | 40,000 | 33.33 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 8 | 470,000 | 4 | 50 | 150,000 | 31.91 |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖3) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 420,000 | 2 | 40 | 30,000 | 7.14 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 5 | 420,000 | 2 | 40 | 30,000 | 7.14 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12 | 1,820,000 | 7 | 58.33 | 1,032,000 | 56.70 | สำนักปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 100,000 | 1 | 100 | 50,000 | 50 | สำนักปลัดฯ |
| 6.3 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 150,000 | 1 | 100 | 60,000 | 40 | กองช่าง |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 15,000 | 1 | 100 | 15,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 30,000 | 1 | 100 | 5,000 | 16.67 | สำนักปลัด |
| รวม | 16 | 2,115,000 | 11 | 68.75 | 1,162,000 | 54.94 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 121 | 34,770,700 | 53 | 43.80 | 26,220,510 | 75.41 |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 18๐ ม. | 297,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสาย 4189 (บริเวณคลองร่อน) | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาว 12 ม. | 208,200 | หมู่ที่ 3,12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการบุกเบิกถนนจากถนนคสล.เดิม ถึง วันหินแตก (สวนยางนายชัยยันต์ พรหมศิลป์) | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. ยาว 730 ม. | 356,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นางวันดี พราหมณ์ชู ถึง สวนยาง นายกูล ว่อง | บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. ยาว 320 ม. | 148,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) | ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 10,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 โครงการ |  | 1,019,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ------ | -------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ------ | -------- | --------- | --------- | --------- | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ | 1,167,230 | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตต.เขาพระ | 2,230,700 | ศพด.และรร.ใน ต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๔ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | 4,052,000 | -รร.จุฬาภรณ์พัฒนา 2 -รร.วัดหน้าเขา | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 7,499,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๒  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | 25,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน | ดำเนินการสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 87,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ) | ๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 352,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ | ๑) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | 11,928,000 2,304,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 108,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ สาธารณภัย | ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ผู้ประสบสาธารณภัย | 124,880 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | 175,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 14,639,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | 60,000 | ทต.เขาพระ/สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | รร.จุฬาภรณ์ฯ รร.วัดหน้าเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 5,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดงานประเพณีท้องถิ่นตำบล เขาพระ | จัดงานประเพณีของตำบลเขาพระ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบฯลฯ | 5,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5 | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน | 35,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | งานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ | 20,000 | - | ที่ทำการอำเภอพิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | - | ที่ทำการปกครอง อ.พิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ - งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ ๒ จำนวน 7,000 บาท - งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๐, ๔, ๕, ๖, ๗ หมู่บ้านละ 7,000 บาท - งานตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อ.พิปูน หมู่ที่ ๑ ,๗, ๑๐ , ๑๑ หมู่บ้านละ 7,000 บาท | 70,000 | หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑ | คณะกรรม การหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 โครงการ |  | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ | ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงษ์ | 200,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมสักการะ ร.5 และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ | 5,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา บทบาทสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 โครงการ |  | 275,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.6  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ดำเนินการจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางที่กำหนด | 50,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งร่อน | ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารตามแบบแปลนของทต.เขาพระ | 82,000 | ศพด.บ้านทุ่งร่อน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) | ก่อสร้างรั้วรอบศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงาน) ตามแบบแปลนของทต.เขาพระ | 605,500 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 687,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๑5,๐๐๐ | บริเวณด้านหน้าสนง.ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ | จัดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขาพระ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | 110,000 | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ

๔.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบล เขาพระ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ | 20,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาพระ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | 10,000 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๕.  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯลฯ | 10,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมอนรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 20,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 250,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | จัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ | 2,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระ | 550,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล | ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จัดส่งบุคลากรเดินทางราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ | 120,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 โครงการ |  | 1,032,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ------ | ----------------------- | ----------------------- | ------ | ------ | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 6๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลสำหรับ จัดทำแผน ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อประชุม อบรม ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถังๆ ละ 6,400 บาท | 25,600 | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | ๒5,6๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ประเภทครุภัณฑ์

๒.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จัดซื้อผ้าม่านกันแดด จำนวน 1 ชุด | 50,000 | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (อาคารทรงงานและอาคารหลังใหม่) | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 รายการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง | 700 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 รายการ |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

เทศบาลตำบลเขาพระ

4.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖2 |  |  | พ.ศ. 25๖3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง | 50,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 รายการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |