ส่วนที่ 1

บทนำ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่จะให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2

2.  เพื่อทำให้การดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากขึ้น

3.  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนงาน / โครงการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาพระ  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาพระ  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ โดยกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

2.  การพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

สรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

-3-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน  องค์กรใด  เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ  จะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ

2.  แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผล  ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

3.  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที  เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานงานกันตลอด

4.  แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

5.  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ  ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน

6.  การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

แบบ ผด.๐๑

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖2) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 64 | 28,491,500 | 10 | 15.62 | 2,249,500 | 7.89 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการพาณิชย์ | 8 | 28,796,600 | 3 | 37.5 | 380,000 | 1.31 | กองช่าง |
| รวม | 72 | 57,288,100 | 13 | 18.05 | 2,629,500 | 4.58 |  |

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖2) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 20 | 8,781,000 | 6 | 30 | 7,916,740 | 90.15 | สำนักปลัดฯ |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 14 | 830,000 | 3 | 21.42 | 442,000 | 53.25 | สำนักปลัดฯ |
| 2.3 แผนงานงบกลาง | 6 | 11,500,000 | 4 | 66.66 | 13,226,733 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 24 | 6,072,400 | 10 | 41.66 | 341,000 | 5.61 | สำนักปลัดฯ |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 14 | 785,000 | 7 | 50 | 216,000 | 27.51 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 78 | 27,968,400 | 30 | 38.46 | 22,142,473 | 79.16 |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖2) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 17 | 710,000 | 1 | 5.88 | 30,000 | 4.22 | สำนักปลัดฯ |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11 | 580,000 | 7 | 63.63 | 149,000 | 25.68 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 28 | 1,290,000 | 8 | 28.57 | 179,000 | 13.87 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12 | 2,396,000 | 2 | 16.66 | 130,000 | 5.42 | สำนักปลัดฯ |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 215,000 | 3 | 42.85 | 40,000 | 18.60 | สำนักปลัดฯ |
| 4.3 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 100,000 | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 20 | 2,711,000 | 5 | 25 | 170,000 | 6.27 |  |

แบบ ผด.๐๑

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตำบลเขาพระ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖2) |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 8 | 710,000 | 1 | 12.5 | 10,000 | 1.40 | สำนักปลัดฯ |
| รวม | 8 | 710,000 | 1 | 12.5 | 10,000 | 1.40 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 35 | 3,450,000 | 16 | 45.71 | 1,961,000 | 56.84 | สำนักปลัดฯ |
| 6.2 แผนงานการศึกษา | 8 | 780,000 | 4 | 50 | 550,000 | 70.51 | สำนักปลัดฯ |
| 6.3 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 40,000 | 1 | 100 | 75,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 860,000 | 6 | 75 | 312,000 | 36.27 | กองช่าง |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 15,000 | 1 | 100 | 15,000 | 100 | สำนักปลัดฯ |
| ๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 50,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| รวม | 54 | 5,195,000 | 28 | 51.85 | 2,913,000 | 56.07 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 260 | 95,162,500 | 85 | 32.69 | 28,043,973 | 29.46 |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 25๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน นายสมบุญ เอก ถึง บ้าน นางวันดี พราหมณ์ชู | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร | ๓๑๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร | ๒๘๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ช่วงที่ ๑ ยาว ๙๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๐ เมตร | ๑๓๔,๒๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว ๑๕๘ เมตร | ๑๗๒,๔๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขตที่ ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว ๑๓๕ เมตร | ๑๔๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ในชุมชน หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว ๒๖๗ เมตร | ๓๐๕,๔๐๐ | หมู่ที่ ๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ - ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๘ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการ -จ้างเหมาบริการงานขับรถบรรทุกขยะ -จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะ | ๙๖,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ่ายค่ากำจัดขยะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ | ๔๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ | ๒๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.๒  แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ | ๑๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา | ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ระบบประปา ท่อประปา ฯลฯ ในตำบลเขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน

1.2  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓ | จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษากิจการประปาในตำบลเขาพระ | ๑.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษากิจการประปา ฯลฯ ๒.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษากิจการประปา ๓.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารคลอลีน สารส้ม ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ 120,000 40,000 | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | ดำเนินการก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ำศพด.บ้านจุฬาภรณ์ พัฒนา ๒ | ๒๐,๘๐๐ | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดของอาคารศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ และศพด.บ้านทุ่งร่อน | ดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดอาคารศพด. ตามแบบแปลนของทต.เขาพระ ดังนี้ -ศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ -ศพด.บ้านทุ่งร่อน | ๑๕,๒๐๐ ๖๑,๘๕๐ | ศพด.บ้านจุฬาภรณ์ฯ และศพด.บ้านทุ่งร่อน | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๔ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๓๓๗,๒๙๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.และนักเรียน ในเขตต.เขาพระ | ๒,๓๐๗,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรร.ในตำบลเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลเขาพระ | จัดซื้ออาหารกลางวันครบตามจำนวนเด็กเป้าหมาย | ๔,๑๒๔,๐๐๐ | โรงเรียนในตำบลเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๒  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ กู้ชีพ ฯลฯ | ๙๖,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน | ดำเนินการสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | ๑๐๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ) | ๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ | ๑) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑๒,๘๑๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ | ๑๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ สาธารณภัย | ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ผู้ประสบสาธารณภัย | ๑๒๕,๗๓๓ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ | ๑๗๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕) | ๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ/สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | ๕,๐๐๐ | ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓ | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาภายในท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ | - | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ | รร.จุฬาภรณ์ฯ รร.วัดหน้าเขา | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | - | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๖ | จัดงานประเพณีท้องถิ่นตำบล เขาพระ | จัดงานประเพณีของตำบลเขาพระ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน | ๓๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | งานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ | ๔๐,๐๐๐ | - | ที่ทำการอำเภอพิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๙ | งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนอำเภอพิปูนจัดโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | ๖,๐๐๐ | - | ที่ทำการปกครอง อ.พิปูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในตำบลเขาพระ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ - งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หมู่ที่ ๒ - งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๐, ๔, ๕, ๖, ๗ - งานตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่ในการเข้าร่วมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อ.พิปูน หมู่ที่ ๑ ,๗, ๑๐ , ๑๑ | ๗,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๑ | คณะกรรม การหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๕,๐๐๐ | ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ (4 กรกฎาคม ) | ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓ | จัดงานรัฐพิธี | ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงษ์ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร | ๓,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | วันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมตามโครงการวันปิยะมหาราช เช่น ซื้อพวงมาลัย พานดอกไม้ ฯลฯ | ๓,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๖ | ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา บทบาทสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | ๑๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการ ดังนี้ -จ้างเหมาบริการงานประจำรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) ฯลฯ | ๗๒,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ๑๒,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓ | จัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดโครงการเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ สถานที่อื่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลเขาพระ | จัดโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอปพร. | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๓.  ยุทธศาสตร์  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๖ | เยาวชนอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน “พิปูนเนเจอร์รัน” (เล กลาง เขา) เพื่อการท่องเที่ยว | จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน | ๒๐,๐๐๐ | บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง หมู่ที่ ๕ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญ่อำเภอพิปูน | ๑๑๐,๐๐๐ | บริเวณลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ

๔.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเขาพระ | จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ต.เขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต.เขาพระ | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลเขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๔.  ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ

๔.๓  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| -- | ------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | -------- | -------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๕.  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖1 |  |  | พ.ศ. 25๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการงานต่างๆของเทศบาล ได้แก่ - จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วนกลาง - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและส่วนหย่อม - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล | ๙๖,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ | ทต.เขาพระสถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖1 |  |  | พ.ศ. 25๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๒ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา/เผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๔ | จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | ดำเนินการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 2,000 | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระ | ๕๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล | ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ สถานที่อื่นๆ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๗ | ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารต่างๆ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน และงานครัว สำหรับสำนักงาน ทต.เขาพระ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวสำหรับงานเทศบาลตำบลเขาพระ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑๐ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | ๗๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | บริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เนต และการสื่อสารอื่นๆ | ๑๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จ้างที่ปรึกษาวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ | ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ | ๒๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน | จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสำนักงาน | ดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน | ๖๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๗๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | ดำเนินการจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังนี้ - จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ -จ้างเหมาบริการงานประกอบอาหารกลางวันให้กับศพด.ในสังกัด ทต.เขาพระ -จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กของศพด.บ้านทุ่งร่อน | ๑๖๘,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๓ | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ศพด. | ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของศพด. | ๒๐,๐๐๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว | ๖๐,๐๐๐ | ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ | ๗๕,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖1 |  |  | พ.ศ. 25๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ดำเนินการจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ | ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ | ๘๐,๐๐๐ | ตำบล เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๔ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบล เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานช่าง | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ | ๖,๐๐๐ | ตำบล เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ | จ้างเหมาบริการงานต่างๆ ดังนี้ -จ้างเหมาบริการงานขับรถตักหน้าขุดหลัง -จ้างเหมาบริการงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง | ๙๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

๖.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลสำหรับ จัดทำแผน ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – ๑๒ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

ส่วนที่ ๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | ๑.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๒.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯลฯ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | ๒๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๗,๐๐๐ ๗,๙๐๐ ๒,๕๐๐ | ทต.เขาพระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๓ |  | ๒๗,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๑๗,๐๐๐ ๒,๕๐๐ | ทต.เขาพระ | การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๒ |  | ๑๙,๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๑,๐๐๐ | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑ |  | ๒๑,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

เทศบาลตำบลเขาพระ

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานการพานิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ ๑.ชุดปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ๒.ชุดปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม | ๓๕,๐๐๐ 57,000 | ทต.เขาพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๒ |  | ๙๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งหมด ๑๒ รายการ |  | ๑๘๑,๙๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |